# Plan de implementación – Dev 1 (Backend transaccional)

Oct 21, 2026 · @Elias Puma Claure

Dev 1 entrega la base sobre la que trabajan los otros dos: el entorno Docker con Keycloak y Nginx en la semana 1, ms-inventario y ms-ventas con la Saga en la semana 2, y la sincronización sin duplicados y los workflows de n8n en la semana 3.

## Qué te toca

Eres dueño de 2 microservicios, la infraestructura y los workflows de n8n, y participas en 4 de los 7 casos de uso: CU01 (validar el token), CU02 (la Saga), CU03 (sincronización) y CU06 (aviso de stock bajo).

| Componente | Tecnología | Arquitectura / patrón | Requisitos que demuestra |
| --- | --- | --- | --- |
| ms-ventas | Spring Boot + PostgreSQL | Hexagonal, Saga orquestada | Saga con rollback, transacciones transversales, idempotencia |
| ms-inventario | PHP Laravel + DynamoDB | Clean Architecture | Escrituras condicionales, bloqueo optimista |
| Infraestructura | Docker Compose, Nginx, Keycloak | Gateway + SSO | Login único, microservicios |
| Automatización | n8n | Webhooks y cron | n8n y pipelines |

Lo que publicas y quién lo usa (si te atrasas, ellos se bloquean; por eso va primero):

| Entregable | Para quién | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| docker compose up con todas las bases, Keycloak y Nginx | Dev 2 y Dev 3 | Semana 1, día 3 |
| Realm de Keycloak con roles, clientes y usuarios de prueba | Dev 2 (Shell), Dev 3 (Flutter) | Semana 1, día 3 |
| Contratos OpenAPI de ms-ventas y ms-inventario | Dev 2 (POS), Dev 3 (tools MCP) | Semana 1, día 4 |
| GET /productos funcionando con 20 productos | Dev 2 (catálogo del POS), Dev 3 (Flutter) | Semana 2, día 2 |
| POST /ventas con Saga | Dev 2 (botón Cobrar) | Semana 2, día 5 |
| POST /ventas/sync | Dev 2 (cola offline) | Semana 3, día 2 |
| GET /ventas por periodo y GET /stock | Dev 3 (tools MCP de los agentes) | Semana 3, día 2 |

Lo que consumes de los demás:

| Necesitas | De quién | Mientras no esté listo |
| --- | --- | --- |
| Mutations registrarIngreso y anularIngreso (GraphQL) | Dev 2 (ms-gestion) | Programas contra un mock (WireMock o un stub en el adaptador) |
| Endpoint del agente de reabastecimiento | Dev 3 (ms-ia) | El workflow de n8n termina en un nodo de prueba que solo registra el aviso |
| Pantalla de cobro y cola offline | Dev 2 (MFE POS) | Pruebas con Postman o Bruno |

## Repositorios y cómo se integran

Cada microservicio y cada proyecto tiene su propio repositorio; tú creas 3 y eres dueño de licoreria-infra, el repo que junta a todos con el docker-compose. Conviene crear una organización en GitHub para el equipo y poner ahí los 10 repos.

| Repositorio | Dueño | Contiene | Servicio en el compose |
| --- | --- | --- | --- |
| licoreria-infra | Dev 1 | docker-compose.yml, nginx.conf, realm-licoreria.json, workflows de n8n, clonar.sh | (orquesta a todos) |
| licoreria-ms-ventas | Dev 1 | Spring Boot, db/ventas.sql, docs/openapi.yaml | ms-ventas:8080 |
| licoreria-ms-inventario | Dev 1 | Laravel, db/inventario.sh, docs/openapi.yaml | ms-inventario:8000 |
| licoreria-ms-gestion | Dev 2 | NestJS, db/gestion.js, schema.graphql | ms-gestion:3000 |
| licoreria-web-shell | Dev 2 | Shell Angular | web-shell:80 |
| licoreria-mfe-gestion | Dev 2 | MFE Gestión (Angular) | mfe-gestion:80 |
| licoreria-mfe-pos | Dev 2 | MFE POS (React, PWA) | mfe-pos:80 |
| licoreria-ms-ia | Dev 3 | FastAPI, modelos, servidor MCP, docs/openapi.yaml | ms-ia:8000 |
| licoreria-app-movil | Dev 3 | Flutter | No va en el compose: corre en el celular y apunta a http://<IP de la PC>/ |
| licoreria-docs | Todos | Proyecto de Enterprise Architect y documento APA | – |

Reglas que debe cumplir cada repo (compártelas con Dev 2 y Dev 3 el día 1):

- Un Dockerfile en la raíz que construye y arranca el servicio en el puerto acordado de la tabla.

- Un README.md con cómo correrlo solo y un .env.example con sus variables.

- Su contrato en el propio repo (docs/openapi.yaml o schema.graphql).

- Su script de base de datos en db/, porque la base es del servicio, no de la infraestructura.

- Ramas main (lo que funciona), develop (integración) y feature/<caso-de-uso>.

Cómo se juntan: todos los repos se clonan uno al lado del otro en una misma carpeta, y el compose de licoreria-infra construye cada servicio desde la carpeta vecina (build: ../licoreria-ms-ventas).

licoreria/                      carpeta local, no es un repo
├── licoreria-infra/            docker compose up --build se corre aquí
├── licoreria-ms-ventas/
├── licoreria-ms-inventario/
├── licoreria-ms-gestion/
├── licoreria-ms-ia/
├── licoreria-web-shell/
├── licoreria-mfe-gestion/
└── licoreria-mfe-pos/

licoreria-infra/clonar.sh deja todo listo en una máquina nueva:

#!/bin/sh
ORG=https://github.com/<organizacion>
for r in ms-ventas ms-inventario ms-gestion ms-ia web-shell mfe-gestion mfe-pos; do
  [ -d "../licoreria-$r" ] || git clone "$ORG/licoreria-$r.git" "../licoreria-$r"
  (cd "../licoreria-$r" && git pull)
done

Mientras un repo de otro dev no exista, levanta solo lo que necesitas nombrando los servicios: docker compose up postgres-ventas dynamodb dynamodb-init keycloak ms-ventas ms-inventario. Docker solo construye lo que nombras, así no falla por una carpeta que aún no está.

## Herramientas que instalar antes del día 1

Todo esto debe estar instalado y probado antes de empezar; las bases de datos y Keycloak no se instalan, corren en Docker.

| Herramienta | Para qué | Cómo comprobar |
| --- | --- | --- |
| Docker Desktop (con WSL 2 en Windows) | Correr todo el sistema | docker compose version |
| JDK 21 o 25 (LTS) + Maven | ms-ventas | java -version, mvn -v |
| IntelliJ IDEA o VS Code con Extension Pack for Java | Programar ms-ventas | Abre un proyecto de start.spring.io |
| PHP 8.3 o superior + Composer | ms-inventario | php -v, composer -V |
| AWS CLI v2 | Crear tablas en DynamoDB Local | aws --version (configura credenciales falsas: aws configure con local/local, región us-east-1) |
| NoSQL Workbench o dynamodb-admin | Ver las tablas de DynamoDB | Conecta a localhost:8000 |
| DBeaver o pgAdmin | Ver PostgreSQL | Conecta a localhost:5432 |
| Postman o Bruno | Probar APIs con token | Petición con OAuth 2.0 a Keycloak |
| Enterprise Architect | Diagramas ICONIX | Proyecto del equipo abierto |
| Git | Un repositorio por proyecto | git --version |

Dependencias de cada servicio (para elegirlas al crear los proyectos):

- ms-ventas (start.spring.io): Spring Web, Spring Data JPA, PostgreSQL Driver, OAuth2 Resource Server, Validation, Actuator, Lombok (opcional), springdoc-openapi para Swagger.

- ms-inventario (Composer): laravel/laravel, aws/aws-sdk-php, firebase/php-jwt, guzzlehttp/guzzle (llamar al webhook de n8n).

## Semana 1 – Entorno e ICONIX

La prioridad de la semana es que el día 3 tus compañeros ya puedan levantar todo con docker compose up e iniciar sesión en Keycloak; el modelado ICONIX lo haces en las tardes y el día 5.

Día 1 – Repositorio y bases de datos

- ☐ Crear la organización de GitHub y tus 3 repos: licoreria-infra, licoreria-ms-ventas, licoreria-ms-inventario; compartir con el equipo la tabla de repos y las reglas (ver Repositorios).

- ☐ En cada uno de tus repos: ramas main, develop y feature/<caso-de-uso> (por ejemplo feature/cu02-saga), README.md y .env.example.

- ☐ licoreria-infra/docker-compose.yml con PostgreSQL (ventas), PostgreSQL (Keycloak), MongoDB, DynamoDB Local, n8n y Ollama, y clonar.sh (ver Archivos base).

- ☐ db/ventas.sql en el repo de ms-ventas y db/inventario.sh en el de ms-inventario (scripts del plan general); el compose los monta desde las carpetas vecinas. Comprobar que las tablas se crean solas al levantar.

- ☐ Tarde: reunión de requisitos con el equipo (2 h) y modelo de dominio.

Día 2 – Keycloak

- ☐ Levantar Keycloak con su base y entrar a la consola de administración.

- ☐ Realm licoreria; roles de realm ADMIN, GERENTE, CAJERO, ALMACEN.

- ☐ Clientes: web-shell y app-movil (públicos, Standard Flow + PKCE S256), n8n y ms-gestion-admin (confidenciales, Service accounts), licoreria-api (audiencia del token).

- ☐ Usuarios de prueba: cajero01, gerente01, almacen01, admin01, cada uno con su rol.

- ☐ Exportar el realm a infra/realm-licoreria.json y arrancar Keycloak con --import-realm para que el equipo lo tenga igual.

- ☐ Tarde: descripción de CU02 (flujo básico y alternativos 4a y 4b).

Día 3 – Esqueletos y Nginx

- ☐ Primer código de ms-ventas (Spring Boot) y ms-inventario (Laravel), cada uno en su repo, con Dockerfile en la raíz y GET /health.

- ☐ Confirmar con Dev 2 y Dev 3 que sus repos tienen Dockerfile en la raíz y usan el puerto acordado; clonar todo con clonar.sh y probar el compose completo.

- ☐ licoreria-infra/nginx.conf con las rutas /auth, /api/ventas, /api/inventario, /api/ia, /graphql y los frontends /, /mfe-pos/, /mfe-gestion/.

- ☐ Hito interno: avisar al equipo que docker compose up funciona.

- ☐ Tarde: diagrama de robustez de CU02.

Día 4 – Diseño de CU02 y contratos

- ☐ Diagrama de secuencia detallado de CU02 con fragmento alt para la compensación (ver La Saga paso a paso).

- ☐ Contratos licoreria-ms-ventas/docs/openapi.yaml e licoreria-ms-inventario/docs/openapi.yaml en OpenAPI 3 (ver Contratos).

- ☐ Acordar con Dev 2 la forma exacta de registrarIngreso y anularIngreso.

- ☐ Acordar con Dev 3 qué endpoints usan sus tools MCP.

Día 5 – Diagramas de clases

- ☐ Diagrama de clases de ms-ventas mostrando los puertos y adaptadores (hexagonal).

- ☐ Diagrama de clases de ms-inventario mostrando las 4 capas (Clean).

- ☐ Diagrama de despliegue (nodos Docker, puertos) en EA.

- ☐ Revisión del modelo ICONIX completo con el equipo (hito de la semana 1).

## Semana 2 – ms-inventario y ms-ventas con la Saga

Al cerrar la semana 2, una venta hecha desde el POS pasa por ms-ventas, ms-inventario y ms-gestion, y si ms-gestion falla, el stock se libera solo. Primero va ms-inventario porque Dev 2 necesita el catálogo el día 2.

Día 1 – ms-inventario: lectura (Clean)

- ☐ Estructura de carpetas Clean en src/ (ver Estructura de código) y registro de las interfaces en un ServiceProvider de Laravel.

- ☐ Entidad Producto y caso de uso ListarProductos; repositorio DynamoDbProductoRepository con el AWS SDK.

- ☐ GET /productos y GET /productos/{codigo}; cargar 20 productos y su stock con un comando php artisan inventario:seed.

- ☐ Middleware ValidarJwt con firebase/php-jwt que descarga las claves de Keycloak (JWKS) y las guarda en caché.

Día 2 – ms-inventario: reservas

- ☐ Entidad Stock con la regla "disponible = cantidad − reservado".

- ☐ Caso de uso ReservarStock: escritura condicional en Reservas (idempotencia) + update-item condicional en Stock (bloqueo optimista); si la condición falla, responde 409 SIN_STOCK.

- ☐ Caso de uso LiberarStock (compensación): marca la reserva LIBERADA y resta reservado; si ya estaba liberada, responde 200 sin hacer nada.

- ☐ Caso de uso ConfirmarReserva: descuenta cantidad y reservado al confirmar la venta.

- ☐ GET /stock?sucursal=SUC-01 para las tools MCP de Dev 3.

- ☐ Avisar a Dev 2 que el catálogo ya está disponible.

Día 3 – ms-ventas: dominio y persistencia (hexagonal)

- ☐ Paquete domain: Venta, DetalleVenta, Pago y la regla de cálculo del total; sin anotaciones de Spring.

- ☐ Puertos de entrada (RegistrarVentaUseCase) y de salida (VentaRepositoryPort, InventarioPort, GestionPort).

- ☐ Adaptador JpaVentaAdapter con entidades JPA separadas del dominio.

- ☐ Seguridad: oauth2-resource-server con issuer-uri de Keycloak y conversión de realm_access.roles a roles de Spring (CAJERO puede vender).

Día 4 – ms-ventas: Saga

- ☐ SagaOrquestador con los 4 pasos y sus compensaciones en orden inverso (ver La Saga paso a paso).

- ☐ Tabla saga_instancia: se guarda el estado después de cada paso, para saber qué compensar si el servicio se cae.

- ☐ InventarioRestAdapter (con RestClient) y GestionGraphqlAdapter (con HttpGraphQlClient o un POST JSON simple); ambos reenvían el token del usuario.

- ☐ Tiempo máximo de 5 s por llamada y 2 reintentos con espera; si se agotan, se compensa.

Día 5 – Integración y demo

- ☐ POST /ventas conectado de punta a punta con el POS de Dev 2 y ms-gestion real (o su mock si no está listo).

- ☐ Prueba de falla forzada: apagar ms-gestion (docker compose stop ms-gestion) y verificar que el stock se libera y la venta queda CANCELADA.

- ☐ Swagger de ms-ventas disponible en /api/ventas/swagger-ui.html.

- ☐ Demo del hito de la semana 2.

## Semana 3 – Sincronización, stock bajo y n8n

Al cerrar la semana 3, una venta hecha sin internet se registra una sola vez aunque llegue repetida, y cuando el stock baja del mínimo n8n dispara el reabastecimiento y envía el reporte diario.

Día 1 – Idempotencia en ms-ventas

- ☐ Filtro o interceptor que lee el encabezado Idempotency-Key en POST /ventas y POST /ventas/sync.

- ☐ Si la clave existe en idempotency_keys, devuelve la respuesta guardada sin ejecutar nada; si no, ejecuta y guarda la respuesta en la misma transacción.

- ☐ Usar el mismo valor como operationId en todos los pasos de la Saga (reserva en DynamoDB, ingreso en MongoDB).

Día 2 – POST /ventas/sync

- ☐ Recibe un lote [{operationId, items, fechaLocal}] y procesa cada venta con la Saga, una por una.

- ☐ Responde por ítem OK, DUPLICADO o ERROR con el motivo (por ejemplo SIN_STOCK).

- ☐ Guardar origen = 'OFFLINE' en la venta.

- ☐ GET /ventas?desde=&hasta= para la tool ventas_por_periodo de Dev 3.

- ☐ Probar con Dev 2: vender con el POS sin red, reconectar y revisar que no haya duplicados.

Día 3 – Aviso de stock bajo

- ☐ En ConfirmarReserva de ms-inventario: si cantidad < minimo, llamar al webhook de n8n POST /webhook/stock-bajo con {productoCodigo, sucursalId, cantidad, minimo}.

- ☐ Evitar avisos repetidos: guardar en el item de Stock un atributo avisoEnviado y limpiarlo cuando se reponga.

- ☐ Credencial de cliente n8n en Keycloak configurada en n8n (OAuth2, Client Credentials).

Día 4 – Workflows de n8n

- ☐ Reabastecimiento (CU06): Webhook → HTTP Request al agente de ms-ia (POST /ia/agentes/reabastecimiento) → si crea la orden, Send Email al gerente con el número y las líneas.

- ☐ Reporte diario (CU07): Schedule Trigger 23:00 → POST /ia/reportes con "ventas del día por producto" → exportarReporte(PDF) en ms-gestion → Send Email con el PDF adjunto.

- ☐ Exportar los dos workflows a licoreria-infra/n8n/*.json para que se importen al levantar.

Día 5 – Integración

- ☐ Prueba completa de CU06 con Dev 3: bajar el stock de un producto y recibir el correo.

- ☐ Corregir lo que salga de la integración de CU02 y CU03.

- ☐ Hito de la semana 3: todos los casos de uso funcionando.

## Semana 4 – Pruebas, diagramas y demo

La semana 4 no agrega funciones: dejas probados tus casos de uso, actualizas tus diagramas con lo que realmente programaste y preparas tu parte de la demo.

| Día | Tarea |
| --- | --- |
| 1 | Correr la tabla de pruebas (ver Tus pruebas y riesgos) y anotar resultados con captura |
| 2 | Corregir errores; prioridad CU02 y CU03 |
| 3 | Actualizar en EA: clases de ms-ventas y ms-inventario, secuencia de CU02, despliegue y componentes con interfaces |
| 4 | Probar docker compose up en una máquina limpia (otra laptop) siguiendo solo el README; ensayo de la demo |
| 5 | Defensa |

Tu parte del guion de demo (5 min):

- Login único: entrar como cajero01 y mostrar que no puede abrir Gestión.

- Venta normal: mostrar en DBeaver la venta COMPLETADA y en DynamoDB el stock descontado.

- Falla forzada: apagar ms-gestion, vender y mostrar la venta CANCELADA, la reserva LIBERADA y la tabla saga_instancia con el estado COMPENSADA.

- Idempotencia: reenviar la misma venta con Postman 3 veces y mostrar 1 venta y 2 respuestas DUPLICADO.

- Recorrido del código: carpetas hexagonales de ms-ventas y capas Clean de ms-inventario.

## Contratos de API que publicas

Estos contratos se escriben el día 4 de la semana 1 en OpenAPI y no se cambian sin avisar a quien los usa. Todos exigen Authorization: Bearer <token>.

ms-ventas (Nginx: /api/ventas/...)

| Método y ruta | Rol | Entrada | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /ventas | CAJERO | Encabezado Idempotency-Key; cuerpo {sucursalId, items:[{productoCodigo, cantidad}], pago:{metodo}} | 201 {id, numero, total, estado} · 409 {codigo: SIN_STOCK} · 502 {codigo: SAGA_COMPENSADA} |
| POST /ventas/sync | CAJERO | [{operationId, sucursalId, items, pago, fechaLocal}] | 200 [{operationId, resultado: OK ¦ DUPLICADO ¦ ERROR, motivo?}] |
| GET /ventas?desde&hasta&sucursal | GERENTE, servicio | Fechas ISO | 200 [{numero, fecha, total, items}] |
| GET /ventas/{id} | CAJERO, GERENTE | – | 200 {venta con detalle y estado de la saga} |

ms-inventario (Nginx: /api/inventario/...)

| Método y ruta | Rol | Entrada | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /productos | Cualquiera con token | ?tipo=CERVEZA opcional | 200 [{codigo, nombre, marca, tipo, precio, etiquetaModelo}] |
| GET /productos/{codigo} | Cualquiera con token | – | 200 {producto} · 404 |
| GET /stock?sucursal | GERENTE, ALMACEN, servicio | Código de sucursal | 200 [{productoCodigo, cantidad, reservado, minimo}] |
| POST /stock/reservas | CAJERO (token reenviado por ms-ventas) | {reservaId, sucursalId, items:[{productoCodigo, cantidad}]} | 201 {reservaId, estado: ACTIVA} · 200 si ya existía · 409 SIN_STOCK |
| POST /stock/reservas/{id}/confirmar | CAJERO (token reenviado por ms-ventas) | – | 200 {estado: CONFIRMADA} |
| DELETE /stock/reservas/{id} | CAJERO (token reenviado por ms-ventas) | – | 200 {estado: LIBERADA} (idempotente) |

Lo que llamas de ms-gestion (acordar con Dev 2):

mutation RegistrarIngreso($in: IngresoInput!) {
  registrarIngreso(input: $in) { id estado }   # input: {operationId, ventaId, sucursalId, monto}
}
mutation AnularIngreso($operationId: String!) {
  anularIngreso(operationId: $operationId) { id estado }
}

POST /stock/reservas/{id}/confirmar es un endpoint nuevo respecto al plan general: confirma la reserva al final de la Saga y es donde se revisa el stock mínimo. Lo mismo el endpoint del agente que llama n8n: confirmar su ruta exacta con Dev 3.

## Estructura de código

La regla en los dos servicios es la misma: el dominio no conoce frameworks ni bases de datos; solo las capas externas los usan. Es lo que se muestra en la defensa como hexagonal y Clean.

ms-ventas – Hexagonal (Spring Boot)

ms-ventas/src/main/java/com/licoreria/ventas/
├── domain/                         sin Spring ni JPA
│   ├── model/        Venta, DetalleVenta, Pago, EstadoVenta
│   └── saga/         SagaInstancia, PasoSaga, EstadoSaga
├── application/
│   ├── port/in/      RegistrarVentaUseCase, SincronizarVentasUseCase, ConsultarVentasUseCase
│   ├── port/out/     VentaRepositoryPort, SagaRepositoryPort, IdempotenciaPort,
│   │                 InventarioPort, GestionPort
│   └── service/      RegistrarVentaService, SincronizarVentasService, SagaOrquestador
└── infrastructure/
    ├── adapter/in/web/        VentaController, SyncController, IdempotencyFilter
    ├── adapter/out/persistence/  JpaVentaAdapter, JpaSagaAdapter, JpaIdempotenciaAdapter, entidades JPA
    ├── adapter/out/inventario/   InventarioRestAdapter (RestClient)
    ├── adapter/out/gestion/      GestionGraphqlAdapter
    └── config/                SecurityConfig, BeanConfig

- SagaOrquestador solo conoce InventarioPort y GestionPort; no sabe que uno es REST y el otro GraphQL.

- Para probar la Saga sin los otros servicios, se usan implementaciones falsas de esos dos puertos en los tests.

ms-inventario – Clean Architecture (Laravel)

ms-inventario/
├── src/
│   ├── Entities/            Producto, Stock, Reserva (PHP puro, con sus reglas)
│   ├── UseCases/            ListarProductos, ConsultarStock, ReservarStock,
│   │                        ConfirmarReserva, LiberarStock
│   │   └── Ports/           ProductoRepository, StockRepository, NotificadorStockBajo (interfaces)
│   ├── InterfaceAdapters/
│   │   ├── Controllers/     ProductoController, ReservaController
│   │   └── Presenters/      ProductoPresenter, ReservaPresenter
│   └── Frameworks/
│       ├── Persistence/     DynamoDbProductoRepository, DynamoDbStockRepository
│       ├── Http/            ValidarJwt (middleware), N8nNotificador
│       └── Laravel/         InventarioServiceProvider (une interfaces con implementaciones)
├── routes/api.php           solo apunta a los Controllers
└── composer.json            autoload "Inventario\\": "src/"

- Las dependencias solo apuntan hacia adentro: Frameworks → InterfaceAdapters → UseCases → Entities.

- UseCases no importa nada de Illuminate\\ ni del AWS SDK.

## La Saga paso a paso

La Saga se guarda en saga_instancia después de cada paso, así siempre se sabe qué se hizo y qué hay que deshacer; las compensaciones van en orden inverso y se identifican por el mismo operationId, por eso repetirlas no causa daño.

| Paso | Acción | Servicio | Si falla un paso posterior | Estado que queda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guardar venta PENDIENTE y pago simulado APROBADO | ms-ventas (local) | Venta CANCELADA, pago REEMBOLSADO | RESERVAR_STOCK |
| 2 | POST /stock/reservas | ms-inventario | DELETE /stock/reservas/{id} | REGISTRAR_INGRESO |
| 3 | registrarIngreso | ms-gestion | anularIngreso | CONFIRMAR |
| 4 | POST /stock/reservas/{id}/confirmar y venta COMPLETADA | ms-inventario + local | – | COMPLETADA |

Esqueleto del orquestador (application/service/SagaOrquestador.java):

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class SagaOrquestador {

  private final VentaRepositoryPort ventas;
  private final SagaRepositoryPort sagas;
  private final InventarioPort inventario;
  private final GestionPort gestion;

  public Venta ejecutar(Venta venta, String token) {
    SagaInstancia saga = sagas.iniciar(venta.getId());
    try {
      // 1. Venta PENDIENTE + pago simulado (transacción local)
      ventas.guardar(venta.conPagoAprobado());
      saga.avanzar(PasoSaga.RESERVAR_STOCK);
      sagas.guardar(saga);

      // 2. Reservar stock (reservaId = operationId)
      String reservaId = inventario.reservar(venta.getOperationId(), venta.getSucursalId(), venta.getItems(), token);
      saga.setReservaId(reservaId);
      saga.avanzar(PasoSaga.REGISTRAR_INGRESO);
      sagas.guardar(saga);

      // 3. Registrar ingreso (GraphQL)
      String ingresoId = gestion.registrarIngreso(venta, token);
      saga.setIngresoId(ingresoId);
      saga.avanzar(PasoSaga.CONFIRMAR);
      sagas.guardar(saga);

      // 4. Confirmar
      inventario.confirmar(reservaId, token);
      venta.completar();
      ventas.guardar(venta);
      saga.completar();
      sagas.guardar(saga);
      return venta;

    } catch (SinStockException e) {
      compensar(saga, venta, token);
      throw e;                                  // 409 al cliente
    } catch (RuntimeException e) {
      compensar(saga, venta, token);
      throw new SagaCompensadaException(e);     // 502 al cliente
    }
  }

  private void compensar(SagaInstancia saga, Venta venta, String token) {
    saga.compensando();
    sagas.guardar(saga);
    if (saga.getIngresoId() != null) gestion.anularIngreso(venta.getOperationId(), token);
    if (saga.getReservaId() != null) inventario.liberar(saga.getReservaId(), token);
    venta.cancelar();                           // también marca el pago REEMBOLSADO
    ventas.guardar(venta);
    saga.compensada();
    sagas.guardar(saga);
  }
}

Reglas importantes:

- Cada llamada remota tiene 5 s de tiempo máximo y 2 reintentos; un reintento es seguro porque ms-inventario y ms-gestion rechazan el mismo operationId dos veces.

- Si una compensación falla (por ejemplo, ms-gestion sigue caído), la saga queda COMPENSANDO y una tarea @Scheduled cada 30 s reintenta las sagas en ese estado.

- El token del cajero se reenvía en cada llamada, así ms-gestion sabe quién hizo la venta.

## Archivos base

Con estos tres archivos el equipo levanta todo desde el día 3. El punto que más problemas da es el emisor del token: el navegador habla con Keycloak por http://localhost/auth y los microservicios por http://keycloak:8080, así que se fija el emisor con KC_HOSTNAME y los servicios validan contra esa URL pública, pero descargan las claves por la red interna.

licoreria-infra/docker-compose.yml (las rutas ../licoreria-* son los repos clonados al lado)

services:
  postgres-ventas:
    image: postgres:16
    environment: { POSTGRES_DB: ventas, POSTGRES_USER: ventas, POSTGRES_PASSWORD: ventas }
    volumes: ["../licoreria-ms-ventas/db/ventas.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-ventas.sql:ro"]
    ports: ["5432:5432"]

  mongo:
    image: mongo:7
    volumes: ["../licoreria-ms-gestion/db/gestion.js:/docker-entrypoint-initdb.d/gestion.js:ro"]
    ports: ["27017:27017"]

  dynamodb:
    image: amazon/dynamodb-local
    command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb"
    ports: ["8000:8000"]

  dynamodb-init:                       # crea las tablas y se apaga
    image: amazon/aws-cli
    depends_on: [dynamodb]
    environment: { AWS_ACCESS_KEY_ID: local, AWS_SECRET_ACCESS_KEY: local, AWS_DEFAULT_REGION: us-east-1, DYNAMO_URL: "http://dynamodb:8000" }
    entrypoint: ["/bin/sh", "/init/inventario.sh"]
    volumes: ["../licoreria-ms-inventario/db/inventario.sh:/init/inventario.sh:ro"]

  keycloak-db:
    image: postgres:16
    environment: { POSTGRES_DB: keycloak, POSTGRES_USER: keycloak, POSTGRES_PASSWORD: keycloak }

  keycloak:
    image: quay.io/keycloak/keycloak
    command: start-dev --import-realm
    environment:
      KC_DB: postgres
      KC_DB_URL: jdbc:postgresql://keycloak-db:5432/keycloak
      KC_DB_USERNAME: keycloak
      KC_DB_PASSWORD: keycloak
      KC_HTTP_RELATIVE_PATH: /auth
      KC_HOSTNAME: http://localhost/auth   # emisor fijo del token
      KC_PROXY_HEADERS: xforwarded
      KC_BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME: admin
      KC_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: admin
    volumes: ["./realm-licoreria.json:/opt/keycloak/data/import/realm-licoreria.json:ro"]
    depends_on: [keycloak-db]

  # ---------- Dev 1 ----------
  ms-ventas:
    build: ../licoreria-ms-ventas
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://postgres-ventas:5432/ventas
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: ventas
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: ventas
      KEYCLOAK_ISSUER: http://localhost/auth/realms/licoreria
      KEYCLOAK_JWKS: http://keycloak:8080/auth/realms/licoreria/protocol/openid-connect/certs
      INVENTARIO_URL: http://ms-inventario:8000
      GESTION_URL: http://ms-gestion:3000/graphql
    depends_on: [postgres-ventas, keycloak]

  ms-inventario:
    build: ../licoreria-ms-inventario
    environment:
      DYNAMODB_ENDPOINT: http://dynamodb:8000
      AWS_ACCESS_KEY_ID: local
      AWS_SECRET_ACCESS_KEY: local
      KEYCLOAK_ISSUER: http://localhost/auth/realms/licoreria
      KEYCLOAK_JWKS: http://keycloak:8080/auth/realms/licoreria/protocol/openid-connect/certs
      N8N_WEBHOOK_STOCK_BAJO: http://n8n:5678/webhook/stock-bajo
    depends_on: [dynamodb-init, keycloak]

  # ---------- Dev 2 ----------
  ms-gestion:   { build: ../licoreria-ms-gestion, depends_on: [mongo, keycloak] }
  web-shell:    { build: ../licoreria-web-shell }
  mfe-gestion:  { build: ../licoreria-mfe-gestion }
  mfe-pos:      { build: ../licoreria-mfe-pos }

  # ---------- Dev 3 ----------
  ms-ia:        { build: ../licoreria-ms-ia, depends_on: [ollama, keycloak] }

  n8n:
    image: n8nio/n8n
    ports: ["5678:5678"]
    volumes: ["n8n-data:/home/node/.n8n", "./n8n:/workflows"]

  ollama:
    image: ollama/ollama
    volumes: ["ollama-data:/root/.ollama"]

  nginx:
    image: nginx:stable
    ports: ["80:80"]
    volumes: ["./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro"]
    depends_on: [keycloak, ms-ventas, ms-inventario, ms-gestion, ms-ia, web-shell, mfe-gestion, mfe-pos]

volumes: { n8n-data: {}, ollama-data: {} }

En db/inventario.sh (repo de ms-inventario), cambia la primera línea por EP="--endpoint-url ${DYNAMO_URL:-http://localhost:8000}" para que sirva dentro y fuera de Docker. Mientras un repo de Dev 2 o Dev 3 no exista, quítalo del depends_on de nginx o levanta el compose nombrando solo los servicios que necesitas.

licoreria-infra/nginx.conf (cada frontend corre en su propio contenedor y Nginx los publica en el mismo dominio, así no hay problemas de CORS)

events {}
http {
  server {
    listen 80;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    # APIs
    location /auth/           { proxy_pass http://keycloak:8080/auth/; }
    location /api/ventas/     { proxy_pass http://ms-ventas:8080/; }
    location /api/inventario/ { proxy_pass http://ms-inventario:8000/; }
    location /api/ia/         { proxy_pass http://ms-ia:8000/; }
    location /graphql         { proxy_pass http://ms-gestion:3000/graphql; }

    # Frontends (el Shell carga los remotos desde /mfe-pos/ y /mfe-gestion/)
    location /mfe-pos/        { proxy_pass http://mfe-pos:80/; }
    location /mfe-gestion/    { proxy_pass http://mfe-gestion:80/; }
    location /                { proxy_pass http://web-shell:80/; }
  }
}

Seguridad de ms-ventas (infrastructure/config/SecurityConfig.java):

@Configuration
public class SecurityConfig {

  @Bean
  SecurityFilterChain api(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.csrf(c -> c.disable())
        .authorizeHttpRequests(a -> a
            .requestMatchers("/health", "/v3/api-docs/**", "/swagger-ui/**").permitAll()
            .requestMatchers(HttpMethod.POST, "/ventas/**").hasRole("CAJERO")
            .requestMatchers(HttpMethod.GET, "/ventas/**").hasAnyRole("CAJERO", "GERENTE")
            .anyRequest().authenticated())
        .oauth2ResourceServer(o -> o.jwt(j -> j.jwtAuthenticationConverter(rolesDeKeycloak())));
    return http.build();
  }

  @Bean
  JwtDecoder jwtDecoder(@Value("${KEYCLOAK_JWKS}") String jwks, @Value("${KEYCLOAK_ISSUER}") String issuer) {
    NimbusJwtDecoder decoder = NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwks).build();   // claves por la red interna
    decoder.setJwtValidator(JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuer));    // emisor público
    return decoder;
  }

  private JwtAuthenticationConverter rolesDeKeycloak() {
    JwtAuthenticationConverter conv = new JwtAuthenticationConverter();
    conv.setJwtGrantedAuthoritiesConverter(jwt -> {
      Map<String, Object> realm = jwt.getClaimAsMap("realm_access");
      @SuppressWarnings("unchecked")
      List<String> roles = realm == null ? List.of() : (List<String>) realm.get("roles");
      return roles.stream().map(r -> (GrantedAuthority) new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + r)).toList();
    });
    return conv;
  }
}

En ms-inventario el middleware ValidarJwt hace lo mismo: descarga el JWKS de KEYCLOAK_JWKS, valida firma, vencimiento y que iss sea KEYCLOAK_ISSUER, y lee los roles de realm_access.roles. Como ms-ventas reenvía el token del cajero, las rutas de reservas aceptan el rol CAJERO.

## Tus pruebas y riesgos

Una tarea está terminada solo cuando su prueba pasa; estas son las que corres en la semana 4 y muestras en la defensa.

| Prueba | Cómo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sin token | POST /ventas sin Authorization | 401 |
| Rol incorrecto | POST /ventas con token de gerente01 | 403 |
| Venta normal | POST /ventas con 2 productos | 201, venta COMPLETADA, stock descontado, ingreso en MongoDB |
| Sin stock | Vender más unidades de las que hay | 409 SIN_STOCK, venta CANCELADA, nada reservado |
| Rollback | docker compose stop ms-gestion y vender | 502, reserva LIBERADA, saga COMPENSADA |
| Compensación pendiente | Apagar ms-inventario después de reservar | Saga COMPENSANDO; al encenderlo, la tarea programada la termina |
| Idempotencia | Misma Idempotency-Key 3 veces | 1 venta; las otras 2 respuestas idénticas |
| Sync con duplicados | Lote con la misma venta repetida | [OK, DUPLICADO] |
| Concurrencia de stock | 2 ventas a la vez del último producto | Una 201 y otra 409 |
| Stock bajo | Dejar un producto bajo minimo | Un solo aviso a n8n y correo al gerente |

En código: tests unitarios del SagaOrquestador con puertos falsos (JUnit + Mockito) y del caso de uso ReservarStock (PHPUnit con un repositorio en memoria).

| Riesgo | Señal | Plan B |
| --- | --- | --- |
| El token no valida dentro de Docker | 401 con un token recién emitido | Revisar que iss sea http://localhost/auth/realms/licoreria (decodificar en jwt.io) y que KC_HOSTNAME esté bien |
| El AWS SDK de PHP no conecta a DynamoDB Local | Error de credenciales o región | Credenciales falsas local, región us-east-1 y endpoint explícito en el cliente |
| ms-gestion no está listo en la semana 2 | Dev 2 sin registrarIngreso el día 4 | Mock del GestionPort que responde OK o falla a pedido; se conecta al real en la semana 3 |
| La Saga se complica | Sin POST /ventas el día 4 de la semana 2 | Quitar la tarea programada de reintentos; dejar la compensación directa en el catch |
| Te atrasas con la infraestructura | docker compose up sin funcionar el día 3 | Que cada uno corra su servicio localmente contra las bases en Docker; Nginx al final |